# Förslag: Uppdragsbeskrivning uppföljningsgrupp

Se även Leaderstrategin kapitel 12 för allmän beskrivning av uppdraget.

Gruppen består av 3 ledamöter från LAG (1/sektor) samt ev representant för Region Jämtland Härjedalen. VL är adjungerad. Gruppen rapporterar till LAG via AU, och föreslår eventuella åtgärder.   
Uppdragsbeskrivning för uppföljningsgruppen utöver det som finns i Leaderstrategin kapitel 12 samt tabell:

* Möte 1g/år
* Titta på "projektportföljen" och göra en analys utifrån hur mycket som är beviljat/insatsområde. Analysera om spridningen ser bra ut. Behövs någon åtgärd?
* Titta på "projektportföljen" och göra en analys utifrån hur mycket som är beviljat/fond. Analysera om spridningen ser bra ut. Behövs någon åtgärd?
* Se över övergripande målen i förhållande till beviljade projekt. Analysera om beviljade projekt verkar leda mot dessa mål. Behövs någon åtgärd?
* Se över horisontella målen i förhållande till beviljade projekt. Analysera om beviljade projekt verkar leda mot dessa mål. Behövs någon åtgärd?
* Vartannat år: Genomför R3-analys - är män eller kvinnor överrepresenterade bland projektägare, projektledare eller bland projektens målgrupper? Alternativt: Genomför R3-analys på LAG:s arbete. Är arbetet i LAG jämbördigt uppdelat?
* Bedöm om någon riktad insats behövs för att förverkliga strategin (utlysning, initiera LAG-ägt projekt, någon slags revidering av strategin, någon slags revidering av urvalskriterier, någon slags revidering av arbetssättet i stort).
* Se över statistik för indikatorer (det systemet som drar statistik ur Flit är inte klart ännu), fungerar mätningen som det är tänkt?

Tidplan för LAG:s uppföljning (Bilaga 9 i Leaderområdets utvecklingsstrategi)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **EU-rapporter, som Jordbruksverket ska leverera** |  | **Årsrapport (grundversion)** | **Årsrapport (utökad version)** | **Årsrapport (grundversion)** | **Årsrapport (utökad version)** | **Årsrapport (grundversion)** | **Årsrapport (grund-version)** | **Årsrapport (grundversion)** | **Årsrapport (grund-version)** | **Slututvärdering** |
| **LAG ska bidra med underlag/uppgifter** |  | **Ja** | **Ja** | **Ja** | **Ja** | **Ja** | **Ja** | **Ja** | **Ja** | **Ja** |
| Förberedelser | Identifiera behov av information/uppgifter | Översyn av tillgången på data |  | Översyn av tillgången på data |  |  |  | Översyn av tillgången på data |  |  |
|  | Gå igenom och bestäm datakällor | Komplettera |  | Komplettera |  |  |  | Komplettera |  |  |
|  | Planera insamlingen av uppgifter och skapa riktlinjer riktade till projekten |  |  | Översyn av insamlingen av data |  | Översyn av insamling av data |  | Riktlinjer till projekten inför slutredovisning och slututvärdering |  |  |
|  |  | Fortlöpande koordinering av uppföljning och utvärdering och bidrag till årsrapporter | | | | | | | | |
| **Aktiviteter på LAG/strateginivån** | Förberedelse och koordinering av aktiviteter (del i att klara ovanstående databehov) | **Årlig uppföljning av strategin** | **Årlig uppföljning av strategin** | **Årlig uppföljning av strategin** | **Årlig uppföljning av strategin** | **Årlig uppföljning av strategin** | **Årlig uppföljning av strategin** | **Årlig uppföljning av strategin** | **Årlig uppföljning av strategin** |  |
|  | Inledande uppföljning av genomförande | Fortsatt uppföljning av genomförande | Resultatanalys |  | Resultatanalys |  | Uppdatering av resultat |  | Effektanalyser |
|  |  |  | Genomgång utifrån tillgängliga uppgifter | Genomgång av utvärderingsbehov |  |  |  |  |  |  |
| **Styrning** | Upprätta styrgrupp bestående av 3 LAG-ledamöter, en från varje sektor, samt ev resursperson från Region Jämtland Härjedalen.. 3R-analys/metodik. | Direktiv för översyn/gransk-ning av uppstart  3R-analys, metodik. | Direktiv för översyn/gransk-ning av genomförande | Direktiv för översyn/granskning av strategin och ev. revidering av strategin.  3R-analys. |  | 3R-analys. |  | Direktiv för uppdatering av strategins resultat |  | Direktiv för utvärdering av strategins effekter 3R-analys. |
| **Praktiskt genomförande** | Resursplanering. Bestäm utvärderings- ämnen (specifika för LAG/strategin) | Verkställa uppföljning och ev. översyn | Verkställa uppföljning och ev. översyn Resultatanalys | Verkställa uppföljning och ev. översyn Resultatanalys | Verkställa uppföljning, självutvärdering och ev. översyn Resultatanalys | Verkställa uppföljning och ev. översyn Resultatanalys | Resultatanalys | Verkställa självutvärdering | Utvärdering klar | Slutrapport |

BUDGET  
  
  
Möten: 3pers x 200kr x 8 tim x 10 möten 48 000:-   
Resor: 2000:-   
 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Total budget för gruppen: 10 heldagsmöten inkl resor 50 000:-