# Tidplan för LAG:s uppföljning och utvärdering Bilaga 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **EU-rapporter, som Jordbruksverket ska leverera** |  | **Årsrapport (grundversion)** | **Årsrapport (utökad version)** | **Årsrapport (grundversion)** | **Årsrapport (utökad version)** | **Årsrapport (grundversion)** | **Årsrapport (grund-version)** | **Årsrapport (grundversion)** | **Årsrapport (grund-version)** | **Slut-utvärdering** |
| **LAG ska bidra med underlag/uppgifter** |  | **Ja** | **Ja** | **Ja** | **Ja** | **Ja** | **Ja** | **Ja** | **Ja** | **Ja** |
| Förberedelser | Identifiera behov av information/uppgifter | Översyn av tillgången på data |  | Översyn av tillgången på data |  |  |  | Översyn av tillgången på data |  |  |
|  | Gå igenom och bestäm datakällor | Komplettera |  | Komplettera |  |  |  | Komplettera |  |  |
|  | Planera insamlingen av uppgifter och skapa riktlinjer riktade till projekten |  |  | Översyn av insamlingen av data |  | Översyn av insamling av data |  | Riktlinjer till projekten inför slutredovisning och slututvärdering |  |  |
|  |  | Fortlöpande koordinering av uppföljning och utvärdering och bidrag till årsrapporter |
| **Aktiviteter på LAG/strateginivån** | Förberedelse och koordinering av aktiviteter (del i att klara ovanstående databehov) | **Årlig uppföljning av strategin** | **Årlig uppföljning av strategin** | **Årlig uppföljning av strategin** | **Årlig uppföljning av strategin** | **Årlig uppföljning av strategin** | **Årlig uppföljning av strategin** | **Årlig uppföljning av strategin** | **Årlig uppföljning av strategin** |  |
|  | Inledande uppföljning av genomförande | Fortsatt uppföljning av genomförande | Resultatanalys |  | Resultatanalys |  | Uppdatering av resultat |  | Effektanalyser |
|  |  |  | Genomgång utifrån tillgängliga uppgifter | Genomgång av utvärderingsbehov |  |  |  |  |  |  |
| **Styrning** | Upprätta styrgrupp bestående av 3 LAG-ledamöter, en från varje sektor, samt ev resursperson från Region Jämtland Härjedalen.. 3R-analys/metodik. | Direktiv för översyn/gransk-ning av uppstart3R-analys, metodik. | Direktiv för översyn/gransk-ning av genomförande  | Direktiv för översyn/granskning av strategin och ev. revidering av strategin. 3R-analys. |  | 3R-analys. |  | Direktiv för uppdatering av strategins resultat |  | Direktiv för utvärdering av strategins effekter3R-analys. |
| **Praktiskt genomförande** | Resursplanering. Bestäm utvärderings- ämnen (specifika för LAG/strategin) | Verkställa uppföljning och ev. översyn | Verkställa uppföljning och ev. översynResultatanalys | Verkställa uppföljning och ev. översynResultatanalys | Verkställa uppföljning, självutvärdering och ev. översynResultatanalys | Verkställa uppföljning och ev. översynResultatanalys | Resultatanalys | Verkställa självutvärdering  | Utvärdering klar | Slutrapport |